**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

***по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023–2028 годы***

**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий дляеговведения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОО,обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГО ССОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООПСОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО,ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срокиисполнения** | **Ожидаемыйрезультат** | **Ответственные** | **Документальноеподтверждение** |
| **1.ОрганизационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОССОО** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа поОбеспечению перехода наФГОС СОО | З.О.Хапаева , М.И. Кипкеева, А.Г. Джандарова, Р.С.Боташева , З.Р. Бедраева  | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Системамероприятий,обеспечивающих внедрениеФГОССОО | З.О.Хапаева , М.И. Кипкеева, А.Г. Джандарова, З.Р. Бедраева | Наличие утвержденного плана(«Дорожной карты») |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведениеклассныхродительскихсобраний в 9классах для родителей учащихся,планирующихпродолжитьобучение в 10 классе | Май,ежегодно с 2023года | Протоколы классныхродительскихсобранийв10-хклассах,посвященныхобучениюпо обновленномуФГОССОО |  | Протоколы родительскихсобраний |
| Анализ имеющихся вобразовательной организацииусловий иресурсногообеспеченияреализацииобразовательных программ СОО всоответствиис требованиямиобновленногоФГОССОО | Январь– март2023 года | Аналитическая записка обоценке условийобразовательной организации сучетом требованийобновленногоФГОССОО | Р.Р.Чомаев., директор школы | Аналитическаясправка |
| Анализсоответствияматериально- технической базыобразовательной организации дляреализацииООПСОО,действующимсанитарнымипротивопожарным нормам,нормамохраны труда | Январь–июнь2023года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее всоответствие с требованиями обновленного ФГОССОО | Р.Р.Чомаев ,директор школы | Аналитическаясправка |
| Комплектование библиотечногофонда УМК по всем предметамучебных планов для реализацииобновленногоФГОССООвсоответствии с Федеральнымперечнемучебников | Ежегоднодо15мая 2023–2028 годов | Наличие утвержденного иобоснованногоспискаучебников для реализацииобновленного ФГОС СОО.Формирование ежегоднойзаявкина обеспечениеобразовательнойорганизацииучебниками в соответствии сФедеральнымперечнемучебников | Чотчаева З.О., педагог-библ. | Аналитическаясправка |
| Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей(запросов)обучающихсяиродителей(законных представителей) дляпроектирования учебных плановСООвчасти, формируемойучастниками образовательныхотношений,иплановвнеурочнойдеятельностиСОО | Январь– март2023 года | Наличие результатовисследования образовательныхинтересов обучающихся и ихродителей вчасти,формируемой участникамиобразовательныхотношений | Хапаева З.О. ЗДУВР | ИнформацияАС |

|  |
| --- |
| **2.НормативноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленномуФГОССОО** |
| Формирование банка данныхнормативно-правовых документовфедерального,регионального,муниципального уровней,обеспечивающих переход наобновленныйФГОССОО | Втечениевсегопериода | Банк данных нормативно-правовыхдокументовфедерального, регионального,муниципального уровней,обеспечивающихреализациюФГОССОО | З.О.Хапаева, ЗДУВР | Наличие банка данныхнормативно-правовыхдокументов |
| Изучениедокументовфедерального, региональногоуровня, регламентирующихвведениеФГОССОО | Втечениевсегопериода | Листыознакомлениясдокументами федерального,регионального уровня,регламентирующимивведениеФГОССОО | Администрация школы | План семинаров посоответствующейтематике |
| Внесениеизмененийвпрограмму развитияобразовательнойорганизации | Июль 2023 | Приказ о внесении изменений впрограмму развитияобразовательнойорганизации | З.О.Хапаева, ЗДУВР | Программа развития ОУ ,с внесеннымиизменениями |
| Разработка приказов, локальныхактов,регламентирующихвведениеФГОССОО | Январь– март2023 года | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход нановыйФГОССОО | Р.Р.Чомаев, директор школы | Необходимые локальные акты |
| Приведение в соответствие стребованиями обновленногоФГОС СОО должностныхинструкцийРаботниковобразовательнойорганизации | До 01.09.2023 | Должностныеинструкции | Р.Р. Чомаев, директор школы | Скорректированныеинструкции |
| Разработка на основе примернойосновной образовательнойпрограммы СОО основнойобразовательной программыСОО | До 01.05.2023 | Протоколы заседанийрабочей группы поразработке основнойобразовательнойпрограммыСОО. | Рабочаягруппа | ФООП СОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в соответствии с требованиямиобновленногоФГОССОО |  | Основная образовательнаяпрограммаСОО(ФООП) |  |  |
| Утверждение основнойобразовательной программыСОО в том числе рабочейпрограммывоспитания,календарных плановвоспитательнойработы,программ формирования УУД, назаседаниипедагогическогосовета | До 01.09.2023 | Протоколзаседанияпедагогического совета. Приказобутвержденииобразовательной программыСОО, в том числе рабочейпрограммывоспитания,календарных плановвоспитательной работы,программформированияУУД | Р.Р. Чомаев, директор школы | УтвержденныеРП |
| Разработка учебных планов,планов внеурочной деятельностидля 10 класса по обновленномуФГОССОО2023/24учебныйгод | До 01 мая 2023 года | УчебныйпланСОО.План внеурочной деятельностиСОО. | З.О.Хапаева, ЗДУВР |  |
| Утверждение списка УМК дляуровняСОО | Ежегодно | Приказ об утверждении спискаУМК для уровня СОО сприложениемданногосписка | Р.Р. Чомаев , директор школы | УМК |
| Внесениеизмененийв«Положение о формах,периодичности, порядке текущегоконтроляуспеваемости ипромежуточной аттестацииобучающихся» в части введениякомплексного подхода к оценкерезультатов образования:предметных,метапредметных, | До 1 сентября 2023года | Положение о формах,периодичности, порядкетекущегоконтроляуспеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся.Протокол педсовета обутвержденииизмененийв«Положение оформах,периодичности, | Р.Р. Чомаев | «Положение о формах,периодичности,порядкетекущего контроляуспеваемости ипромежуточнойаттестацииобучающихся» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| личностных в соответствии собновленнымФГОССОО |  | порядкетекущегоконтроляуспеваемости и промежуточнойаттестацииобучающихся»вчасти введения комплексногоподхода к оценке результатовобразования: предметных,метапредметных, личностных всоответствии с обновленнымФГОССОО.Приказ об утвержденииизмененийв«Положение о формах,периодичности, порядкетекущегоконтроляуспеваемости и промежуточнойаттестацииобучающихся»вчасти введения комплексногоподхода к оценке результатовобразования:предметных, метапредметных,личностных в соответствии собновленнымФГОССОО |  |  |
| **3.МетодическоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленномуФГОССОО** |
| Разработка плана методическойработы, обеспечивающейсопровождение постепенногопереходанаобучение пообновленномуФГОССОО | До1апреля2023года | План методической работы.Приказ об утверждении планаметодической работы | Р.Р. Чомаев | Планметодическойработы |
| Корректировка плана повышенияквалификации педагогическихработников образовательнойорганизации с ориентацией напроблемы перехода наобновленныйФГОССОО | Июнь, ежегодно с 2023 по2026 годы | План – график повышенияквалификациипедагогических работниковобразовательнойорганизации | Рабочая группа, | график повышенияквалификациипедагоговиадминистративныхработников |
| Изучениенормативныхдокументовпопереходуна | В течение учебного года всоответствииспланами | ПланыработыМО.ПротоколызаседанийМО |  | ПланыработыМО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обновленный ФГОС СОО ипедагогическимколлективом | ШМО,ежегоднос2023по2028 годы |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение консультационнойметодической поддержкипедагоговпо вопросамреализацииООПСООпообновленномуФГОССОО | В течение всего периода с2023по 2028 годы | План работы методическогосовета образовательнойорганизации.ПланыработыМО. | Р.Р. Чомаев, директор школы | План работы методического совета |
| Формированиепакетаметодических материалов по темереализации ООП СОО пообновленномуФГОССОО | В течение всего периода с2023по 2028 годы | Пакетметодическихматериалов по теме реализацииООПСООпо обновленномуФГОССОО | Р.Р. Чомаев, директор школы | Методические материалы |
| Формирование плана ВСОКО вусловиях перехода наобновленный ФГОС СОО иреализацииООПСООпообновленномуФГОССОО | До1 сентябряежегодно с 2023по2028 годы | План ВСОКО на учебный год.Аналитические справки поитогамВСОКО | Р.Р. Чомаев, директор школы | План ВСОКО |
| **4.КадровоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленномуФГОССОО** |
| Анализ кадрового обеспеченияпостепенногопереходанаобучениепо обновленномуФГОССОО | Январь 2023 года | Аналитическая справка | Р.Р.Чомаев, директор школы | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательныхпотребностейипрофессиональных затрудненийпедагогических работниковобразовательной организации вусловиях постепенного переходанаобучениепообновленномуФГОССОО | Январь 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2028 годы | Аналитическая справка | Хапаева З.О., ЗДУВР | Аналитическая справка |
| Поэтапная подготовкапедагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному | Ежегодно в течение всегопериодас 2023 по2028годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. | Хапаева З.О., ЗДУВР | План курсовой переподготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГОС СОО: разработка иреализация ежегодного плана-графика курсовой подготовкипедагогическихработников,реализующихООПСОО |  |  |  |  |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно впериодс2023по2028годы | Приказоб утвержденииУчебной нагрузки на учебныйгод | Хапаева З.О., ЗДУВР | Тарификация |
| **5.ИнформационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленномуФГОССОО** |
| Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о переходе на обучение пообновленному ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023по 2028 годы | Сайт образовательной организации.Пакетинформационно-методических материалов | Диретор, Завучи | Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы |
| Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОССОО | Ежеквартально в течениевсего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школывсоциальныхсетях | Хапаева З.О., ЗДУВР | Информация на сайте(систематически обновляющаяся),вСоциальных етях |
| Изучение и формированиемнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представлениерезультатов | Ежеквартально в течениевсего периода с 2023по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школывсоциальныхсетях | Кл.рук.-ли, администрация школы | Аналитическиематериалы |
| Информирование о нормативно-правовом,программном,кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленномуФГОС СОО | Ежеквартально в течениевсего периода с 2023 по2028 годы | Сайт образовательнойорганизации, страницы школывсоциальныхсетях | Чомаев Р.Р., директор школы | Пакет материалом по ФГОС СОО на сайте школы |