Приложение к приказу №23 МБОУ

«СОШ а. Новая Теберда им. Героя России К.Х. Боташева»

от«31»августа 2023г .

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ

«СОШ а. Новая Теберда им. Героя России К.Х. Боташева»

(утв. Приказам и Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 и №287)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** | **Ответственные** |
| **1.ОрганизационноеинормативноеобеспечениепереходанаобновленныеФГОСНООиФГОСООО** | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | сентябрь2023 | Приказ о создании рабочее группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению  перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана (дорожной карты)перехода на обновленные ФГОС НОО с 1-гопо4-й класс, ФГОС ООО с 5-го по9-й  класс, ФГОС СОО в10-х–11-хклассах в 2023- 2024 учебном году | Сентябрь-октябрь 2023 | Приказ об утверждении плана-  мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОСНОО,ФГОСООО и ФГОС СОО | Чомаев Р.Р., директор  Рабочая группа |
| 1.3 | Изучение документов федерального,  регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение всего периода | Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими  введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Рабочая группа |
| 1.4 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального,  регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, 2-4-х классах посвященныхобучениюпообновленнымФГОС НОО, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО в 5-х – 9-х классах, ФГОС СОО  в10-х-11-хклассахс1сентября 2023г. | До1сентября2023 г. | Протоколы классных родительских  собраний посвященных обучению по новым ФГОСНОО, ФГОСООО и ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Классные руководители |
| 1.6 | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО, ФГОСОООиФГОССООзапериод2023-2027  годов | До конца 2023- 2024уч. года и ежегоднодо2027 г. | Протоколы родительских собраний, посвященныхпостепенномупереходуна обновленныеФГОСНОО,ФГОСОООи ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Классные  руководители |
| 1.7 | Внесение изменений и дополнений в документы,регламентирующиедеятельность школы в связи с подготовкой к введению и  реализацииобновленныхФГОСНОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО | До1сентября  2023 го далее мере необходимости | РазработкановыхПоложений, принятие приказов, иных документов. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР |
| 1.8 | Рассмотрениевопросовподготовкиквведению иреализацииФГОС НОО, ФГОС ОООиФГОС СОО на августовском педагогическом совете,  методическихобъединенияхучителейначальных классови основнойшколы | Август2023г.и далеерегулярно | Информирование педагогов по вопросам введенияиреализацииФГОСНОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО Пакет  информационно-методических материалов  Разделнаофициальномсайтешколы | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочаягруппа |
| 1.9 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программНОО,ООО,СООвсоответствии стребованияминовыхФГОСНОО,ФГОС  ОООиФГОССОО | До1сентября2023 г | Аналитическаясправкаобоценкеусловий и ресурсного обеспечения с учетом  требованийновыхФГОСНОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР |
| 1.10 | РазработканаосновепримернойООП образовательной программы НОО, образовательной программы ООО,  образовательной программыСООвтомчисле рабочейпрограммывоспитания,календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с  требованиямиобновленныхФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО Разработка учебных планов для 1-11-хклассах на  2023-2024учебный год | Домая2024г | Протоколы заседаний рабочей группы поразработкеосновнойобразовательной программы.  Разработанная и утвержденная ООП НОО,ОПОООиОПСОО,втомчисле рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательнойработы,  ПрограммаформированияУУД, программа коррекционной  работы.  Разработанныеиутвержденныеучебные | Рабочаягруппа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планыдля1,5-хклассов на 2023-2024 учебный год |  |
| 1.11 | Разработкаиреализациясистемымониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных  представителей)для  проектированияучебныхплановНОО,ОООи СООвчасти,формируемойучастниками  образовательныхотношений,ипланов  внеурочнойдеятельностиНОО,ОООи СОО | Ежегодно | Аналитическая справка зам.директора по УВР.  Аналитическая справка зам.директора по ВР |  |
| 1.12 | Внесениеизмененийв«Правилаприема граждан на обучение», «Положение,  регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности,порядкетекущегоконтроля успеваемости ипромежуточной аттестации  обучающихся»вчастивведениякомплексного подхода к оценке результатов образования:  предметных,метапредметных,личностныхв соответствии с требованиями обновленных  ФГОСНОО,ФГОСОООиФГОС СОО | По мере необходимости | «Правилаприемагражданна обучение», «Положение,  регламентирующеережимзанятий обучающихся»,  «Положениеоформах,периодичности, порядке текущего контроля  успеваемостиипромежуточной аттестации обучающихся».  Протокол педсовета об утвержденииизменений. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР Рабочая группа |
| 1.13 | Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного переходанаобновленныеФГОСНОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО иФГОС НОО, ФГОС  ООО,ФГОС СОО | Сентябрь, ежегоднос2023  по2027г | ПланфункционированияВСОКО,план ВШК на учебныйгод.  Аналитические справки по результатамВСОКОиВШК | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 1.14 | Разработкаиреализациямоделейсетевого взаимодействия школы и учреждений  дополнительногообразованиядетей,учреждений культуры и спорта, средних специальных и  высшихучебных заведений | Постоянно, по мере  необходимости | Определена модель сетевого взаимодействияссоциальными партнерами.  Договорыосетевомвзаимодействии. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.МетодическоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСНООиФГОСООО** | | | | |
| 2.1 | Проведениеинструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной, основнойи средней школы,  участиеввебинарах. | Втечениевсего периода внедрения обновленных ФГОС | Разрешениевопросов,возникающихв ходе внедренияФГОС НОО, ООО, СОО. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.2 | Разработка рабочих программ по учебным предметам,курсамучебногопланав1-ыхи 11-ых классах,в том числе курсов внеурочной деятельности. | до1сентября Ежегодно до 2027 г | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, втом числе курсов внеурочной  деятельности | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающейсопровождениепоэтапного переходанаобучениепоновымФГОСНОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | до1сентября Ежегодно до 2027 г | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.4 | Разработкаикорректировкапланаповышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и  реализацииобновленныхФГОСНОО, ФГОС  ОООиФГОССОО | Ежегоднос2023 по2027 г | Планповышенияквалификации педагогических работников | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.5 | Формированиебанкаметодических материалов по теме реализации  обновленныхФГОСНООи ФГОС ООО | Втечениевсего периода с 2022 по2027 года | Банк методических материаловпо теме реализацииобновленныхФГОСНООи ФГОС ООО.  Разделнаофициальномсайтешколы | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.6 | Обеспечениеучастияпедагоговв мероприятиях муниципального,  регионального уровня по сопровождению внедренияиреализацииобновленныхФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Постоянно в течение всего периода с 2022по 2027 года | Повышениеквалификацииучителейпо вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 2.7 | Организация работы по психолого- педагогическомусопровождениюпоэтапного  переходанаобучениепообновленнымФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Постоянно в течение всего  периода с 2023по 2027 года, | Планработыпедагога-психолога. | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.КадровоеобеспечениепоэтапногопереходанаобучениепообновленнымФГОСНОО,ФГОСОООиФГОССОО** | | | | |
| 3.1 | Приведениевсоответствиестребованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО должностных инструкций  педагогическихработниковшколы | До1сентября2023 г | Должностныеинструкции | Р.Р. Чомаев Директор |
| 3.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений  педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленнымФГОСНОО,ФГОСОООиФГОС  СОО | Постоянно в течение всего периода с2023по 2027 года | Аналитическаясправка зам. директора поУВР | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 3.3 | Поэтапнаяподготовкапедагогическихи  управленческихкадровкпоэтапномупереходупо обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО:  разработкаиреализацияежегодногоплана-графика повышенияквалификациивсехучителейначальных классов, учителей-предметников, реализующих  рабочие программы учебного плана начального общегоиосновногообщегообразованияидругих педагогических работников | Постоянно в течение всего периодас 2023по 2027 года | Планкурсовойподготовкис охватом в 100 процентов педагогическихработников,  реализующихООПНОО,ООП ООО и ООП СОО.  Повышение квалификации учителей повопросамреализацииФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| **4.Материально-техническоеобеспечениепоэтапногопереходанаобучениепообновленным**ФГОСНОО,ФГОСОООиФГОССОО | | | | |
| 4.1 | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО и действующим санитарнымипротивопожарнымнормам,нормам  охранытруда. | До1сентября2023 г | Аналитическаясправкаобоценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОСНОО,ФГОСОООиФГОС СОО | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |
| 4.2 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОСОООиФГОС СООвсоответствиисФедеральнымперечнем | Постоянно в течение всего периодас 2023по 2027 гг | Наличиеутвержденного и обоснованного списка учебников дляреализацииновыхФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.  Формированиеежегоднойзаявкина | Директор Чомаев Р.Р.  Зам.директора по УВР З.О.Хапаева зам.директора по ВР  Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебников |  | обеспечениеобразовательной организации учебниками в  соответствиисФедеральным перечнем учебников |  |
| 4.3 | Обеспечениекабинетовкомплектаминаглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающихразвитие компетенций, соответствующих требованием обновленных ФГОС | Постоянно в течение всего периода с 2023по 2027 года | Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального  лабораторного оборудования, обеспечивающимипроведение лабораторных и практических работ | директор |
| **5.Информационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленным**ФГОС НОО,ФГОСОООиФГОССОО | | | | |
| 5.1 | Разработка плана информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапномпереходенаобновленныеФГОС | До конца 2023- 2024уч. года и ежегоднодо2027 г. | План информационно- просветительскойработыс родителями (законными  представителями) учащихся о переходенаобновленныеФГОС | Рабочаягруппа |
| 5.2 | Проведение просветительских мероприятий, направленныхнаповышениекомпетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам  введенияобноавленныхФГОС | До конца 2023- 2024уч. года и ежегоднодо2027 г. | Пакетинформационно-  методическихматериалов Разделы на сайте | Рабочаягруппа |
| 5.3 | Обеспечениевозможностииспользования участникамиобразовательныхотношений ресурсов и сервисов цифровой  образовательнойсреды | До конца 2023- 2024уч. года и ежегоднодо2027 г. | ИспользованиеЭОРиЦОСпри  реализацииООПНОО,ООО,СОО. | Рабочаягруппа |
| 5.4 | Обеспечениедоступакинформационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно | До конца 2023- 2023уч. года и ежегоднодо2027  г. | Размещенныенаофициальномсайте школы информации по  обновленнымФГОС | Рабочаягруппа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 | Обеспечение возможности реализации программначальногообщегоиосновного общего образования с применением  электронногообучения,дистанционных образовательных технологий. | Понеобходимости | Наличиеавторизированногодоступа к совокупности информационных и электронных образовательных  ресурсов,информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение  обучающимися образовательных программ в полном объеме независимоотихместнахождения | Рабочаягруппа |
| 5.6 | Обеспечениепубличнойотчетностиоходеи  результатахвнедренияобновленныхФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела,отражающегоход  введенияобновленныхФГОСНОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО | Рабочаягруппа |
| **6.ФинансовоеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСНООиФГОСООО** | | | | |
| 6.1 | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальныхуслугсучетомтребованийФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основногообщегообразования; возможность реализации всех  требований и условий, предусмотренныхФГОС | Директор Чомаев Р.Р. |
| 6.2 | Определениеобъемарасходов,необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и  достиженияпланируемыхрезультатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финансово- хозяйственнойдеятельностина2022г  ипоследующиегоды | Директор Чомаев Р.Р. |
| 6.3 | Корректировкалокальныхактов,регламентирующих установление заработной платы работников  образовательнойорганизации,втомчисле  стимулирующихнадбавокидоплат,порядкаи размеров премирования | Ежегодно | Формированиенормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС  ОООиФГОССОО | Директор Чомаев Р.Р. |
| 6.4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовомудоговоруспедагогическимиработниками | По мере необходимости | Дополнительныесоглашения | Директор Чомаев Р.Р. |